## D203 Plan
D203 - On Your Marks!
Project plan
Start date | 2011-01-10
Deadline | 2011-05-03
Task | Estimate | Start | End | Actual | Comments
Read scenario, setup folders | 1 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 1
Plan | 1 | 2011-01-11 | 2011-01-11 | 1
Proposal | 1 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 1
Logo | 5 | 2011-01-13 | 2011-01-18 | 4
Medals | 5 | 2011-01-19 | 2011-01-24 | 4
Running vest | 5 | 2011-01-25 | 2011-01-31 | 5
Gift bag | 5 | 2011-02-01 | 2011-02-07 | 4
Digital poster | 3 | 2011-02-08 | 2011-02-11 | 4
Eportfolio | 5 | 2011-02-15 | 2011-02-18 | 4
Review | 3 | 2011-02-28 | 2011-03-02 | 3
Spare lessons to finish things off | 5 | 2011-03-03 | 2011-03-11 | 7
Total | 39 |  |  | 38